FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo |  | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Minerva | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 14-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

90 % (estimación del equipo antes de hacer la trazabilidad)

Meta de avance que se espera al canzar al finalizar esta iteración:

92,5 % (con la integración del Instagram funcionando parcialmente)

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Integración con Instagram (al dar me gusta a la public ación de un producto, se toma el nombre del usuario y se le envía un correo con la información del producto): aún se investiga cómo hacerlo; es el único módulo sin iniciar (15 % del peso).

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos y despliegue (Supabase y Vercel) | Iteración 02, plan original (Gantt) | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | Sitio publicado en minerva- capstone.vercel.app, con base de datos en Supabase |
| Catálogo de productos (estampados y papelería) | Iteración 03, plan original (Gantt) | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | Catálogo visible y funcionando en el sitio publicado |
| Carrito de compras | Iteración 03, plan original (Gantt) | 20 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20 % | Carrito funcionando en el sitio publicado |
| Registro y login de usuarios | Iteración 02, plan original (Gantt) | 15 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Registro e inicio de sesión funcionando en el sitio publicado |
| Integración del Instagram de la tienda con la página web (me gusta en una publicación de producto: se toma el nombre del usuario y se le envía un correo con la información) | Iteración 04, solicitud adicional del cliente | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Sin evidencia funcional: aún se investiga cómo implementarla |
| Chatbot del sitio y respuesta automática con IA en el Instagram de la tienda | Iteración 03, mó dulos adicionales (Gantt) | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Chatbot funcionando en el sitio y respuesta automática en Instagram |

# 4 Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 | 85 % | Base de datos y despliegue, catálogo, carrito, login y chatbot |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 0 | 0 % | Ninguna |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 15 % | Integración con Instagram |
| Avance total reconocido | 6 | 85 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: -5 puntos (estimado 90 %, calculado 85 %)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigar y definir cómo detectar el me gusta, obtener el nombre del usuario y enviarle el correo con la información del producto | Equipo | Alternativa técnica elegida y documentada, con una prueba mínima | 85 % |
| 2 | Desarrollar la integración (detección del me gusta y envío del correo), primera versión | Equipo | Integración parcial visible en el sitio (ambiente de pruebas) | 92,5 % |
| 3 | Completar y desplegar la integración con Instagram | Equipo | Integración funcionando en el sitio publicado en Vercel, con evidencia | 100 % |
| 4 | Revisar y pulir los módulos ya terminados (catálogo, carrito, login, chatbot) | Equipo | Ajustes cerrados y evidencia actualizada de cada módulo | 100 % |
| 5 | Integración: probar el flujo completo con todos los módulos juntos | Equipo | Versión integrada en el sitio publicado | 100 % |
| 6 | Pruebas funcionales con casos de uso (usuario con y sin cuenta, chatbot, Instagram) | Equipo | Registro de pruebas y errores encontrados | 100 % |
| 7 | Corrección de errores y ajustes | Equipo | Versión candidata sin errores críticos | 100 % |
| 8 | Validación final y cierre; documentación y repositorio Git al día | Equipo | Versión 1.0 validada | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Cinco de seis módulos ya funcionan (85 %); solo falta la integración con Instagram | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El equipo ha cumplido las actividades de la carta Gantt en los tiempos definidos | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | La integración depende de lo que permita la API de Instagram (quién dio me gusta y cómo obtener su correo); aún no está definido | ☐ Controladas ☒ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 5 a 7 están reservadas para integración, pruebas y correcciones | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Si la integración con Instagram no resulta viable, se cambia por una alternativa más simple o se posterga | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración con Instagram: no está claro que Instagram entregue el nombre de quien da me gusta ni su correo | Podría quedar sin completar; el avance máximo sería 85 % | Definir el método en la semana 1; si no es viable, proponer al docente una alternativa (por ejemplo, comentario o mensaje directo más correo ingresado en el sitio) | Equipo, semana 1 |
| Nuevos requerimientos durante el proyecto que desordenan el trabajo | Retrasos en el plan y menos tiempo para pruebas | Registrar cada solicitud nueva y priorizarla antes de empezar a desarrollarla | Equipo, desde la semana 1 |
| Coordinación de horarios (se trabaja de noche, según la disponibilidad de cada integrante) | Demoras al integrar y probar los módulos | Mantener el repositorio Git al día y acordar los avances de cada semana | Equipo, desde la semana 1 |
| Dominio propio pendiente: por ahora el sitio usa la dirección temporal de Vercel | Sin dominio, la versión 1.0 se presentaría en una dirección provisoria | Comprar el dominio y conectarlo a Vercel antes de las sem anas de integración y pruebas (5 y 6) | Equipo, antes de la semana 5 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Método para detectar el me gusta y enviar el correo definido, con primera prueba funcionando | Equipo | Semana 1 | Alternativa documentada y prueba visible en ambiente de pruebas |
| Evidencia (capturas o enlaces) de cada módulo terminado registrada en la ficha | Equipo | Semana 1 | Cada módulo marcado con 100 % tiene evidencia verificable |

Avance real calculado de la versión 1.0: 85 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________